## プロジェクト進捗管理シート
プロジェクト進捗管理シート
チーム |  |  |  | 事務局メンター 担当者
地域ユニット（エリア） 担当者 |  |  |  | 株式会社〇〇 担当者
ゴール |  |  | 2027年3月末までのゴール： 社会実装したのちに実現したい姿・ゴール：
Week | 日付 | MTGアジェンダ | memo | 各団体のネクストアクション | 議事録
【１回目】 KICKOFF | 10/19週 | ・コミュニティ設計の方針協議（KIP） ・対象者募集・登壇者確保の進め方
【２回目】
【３回目】
【４回目】
・共創プラン概要 ・実証概要 のシート提出 | 2026-11-20 | 共創プラン概要・実証概要シート提出
プロジェクト計画発表 | 2026-11-27 | プロジェクト計画発表

## 共創プラン概要（FMT）
共創プラン概要FMT
No. | 項目 | 記載欄 | 記載にあたっての説明
1 | 共創事業内容
1 | 事業名 | アトツギを、ひとりにしない。 ―学びの熱を、社内の「二人目」に伝える。挑戦の総量を増やすコミュニティ設計 | ・事業名を記載
2 | 目指す地域の理想像 | 「アトツギが会社を変えようとするとき、まず入る」学びと伴走の仕組みが、東海のものづくり地域に定着している姿。 ・アトツギが社内に「二人目」を得て、実際に一歩を実行している ・挑戦した事例が可視化され、次のアトツギの牽引役になっている ・アンテナの高い層を超えて、支援が地域に広がっている ・挑戦が自発的・継続的に生まれる循環ができている | ・中長期的に目指す姿/社会像（将来の○○エリア）を記載
3 | 顧客の具体的イメージ（誰の） | ・刈谷・西三河エリアのアトツギ（後継者・後継予定者） ・アトツギ企業の「二人目」となる社内キーパーソン（右腕） | ・設定した地域課題において、"誰の"課題解決を目指すのか記載
4 | 顧客の具体的な課題（どんな課題を） | ①学んだ熱量が社内に伝わらない（学んで帰っても熱を持っているのが一人だけ） ②ベテラン勢に負け、変革が進まない（説得しようと焦るほど現場との温度差が開く／先代・経営陣に認められず構想がお蔵入りする） ③頼れる仲間や相談相手が不在（社内＆近辺地域）。優先順位を相談できず、手をつける順番がわからない ※青年部・青年会議所はあるが、アトツギに特化しておらず組織も重い | ・設定した顧客が保有する課題を記載
5 | 共創プランの目的（どの課題を解決するか） | 最大の詰まりである「学んで帰っても熱を持っているのが一人だけ」という状態を解決する。 アトツギ単独ではなく社内の「二人目」と2名1組で学ぶことで、社内で変革を推進できる状態をつくる。 ※KIPが既に実施している「新規事業×AI」の伴走プログラムとは領域を分け、アトツギ特有の悩みと社内の巻き込みに特化する | ・複数課題や、階層化された課題があるなかで、どの課題解決を目指すのか記載
6 | 期待される効果 （課題解決により短期・中長期でどんな効果があるか） | 【短期（実証期間）】 ・社内に「二人目」を得たアトツギが生まれ、期間中に実際に一歩を実行する企業が出る ・地域内の挑戦事例が可視化され、登壇できる先輩アトツギが発掘される 【中長期】 ・事例が次のアトツギを牽引し、挑戦が地域で循環する ・推進メンバーの状態を可視化・自動フォローすることで管理職の疲弊を防ぎ、浮いた時間と精神的余裕を新規事業・変革へ転換 ・製造業の中心地である刈谷から、東海産業の構造改革につなげる | ・事業によって直接的に生み出される結果、結果によって創出される効果を記載
7 | 開発を目指すソリューション （課題をどのようにして解決するか） | 研修（気づき）＋CoreUniq（可視化）＋伴走（定着）を一体で提供する。 ①アトツギ特化のコミュニティ設計：アトツギ特有の悩みに特化した学びの場、先輩アトツギの登壇 ②「二人目」を連れてくる仕掛け：1名の誰を誘うかのワークショップ、2名1組での参加設計、社内で通すための巻き込み方の練習 ③熱を絶やさない継続支援：AI育成OS「CoreUniq」で推進メンバーの状態を可視化・自動フォロー、希望社へのミニピッチ会（生成AIギルド） | ・課題に対して、どのようなソリューションを提供するのか記載
8 | ソリューションにおける検証課題 | 【市場にない理由】従来の研修はアトツギ1人で参加する形で、社内に戻ると孤立して止まってしまう。社内の「二人目」まで巻き込み、継続的に支える場が存在しない。 【検証課題】 ・アトツギが「二人目」を誘い、2名1組で参加するか（誘う相手の選定・巻き込みのハードル） ・2名1組での参加が、社内での一歩の実行につながるか ・CoreUniqによる可視化・フォローで、熱（継続参加・推進）が維持されるか ・参加費・研修費・月額利用料への支払意向があるか | ・ソリューションがなぜ市場に存在しないのかを明確にしたうえで、ソリューション提供における課題を記載
2 | 事業モデルと事業化判断までのマイルストーン
1 | 想定される事業モデル | KIP（刈谷市・刈谷商工会議所・碧海信用金庫）とGivin' Backでコミュニティを運営。KIPがアトツギ企業を紹介し、Givin' Backがプロダクト・研修を提供して収益化する。 【収益モデル（2階建て）】 ・研修（2名1組）＝フロー収益：アトツギと右腕向けの実践研修。参加企業から直接いただく ・CoreUniq＝ストック収益：従業員数に応じた月額（年間契約）。継続的に積み上がる主収益 【提供価値→対価】学びの場（コミュニティ）＋二人目を巻き込む研修＋熱を絶やさない継続支援 → 参加費・研修費・月額利用料 【活用する経営資源】 KIP：西三河オープンイノベーションコミュニティという「場」、後継者とのつながり・情報発信、若手経営者養成スクール・青年部、事業承継の相談ネットワーク、地域企業からの信頼 Givin' Back：アトツギ特化コンテンツの設計と講師、コミュニティ運営ノウハウ、CoreUniq、生成AIギルドのネットワーク | ・どのような製品・サービスを作り出して価値を創出し、そのためにどのような活動を行い、その活動を行うためにチーム内外でどのような経営資源等を活用するのかを記載
2 | 実証までの計画期間（～26年11月末） | 10月：KIPと協議しコミュニティの形を設計（対象・テーマ・開催頻度を決定）／キックオフ（10/19週）→成果物：設計書 10〜11月：対象者の募集（アトツギ＋右腕の2名1組）、先輩アトツギの登壇者確保（KIPより商議所会員企業・碧海信金の事業承継相談先へ声かけ）→成果物：参加者リスト 11月：第1回セミナー（アトツギ特有の悩みを言語化する回） 11/20：共創プラン概要・実証概要シート提出 11/27：プロジェクト計画発表 | ・実証段階までに、いつ、だれが、何を整理しておくのか、具体的な計画を記載
3 | 事業化までの計画期間（～〇年〇月） | 〜2027年3月（実証期間） 12〜2月：第2回以降のセミナー（2名1組でのワーク） 12〜3月：CoreUniq導入・熱の可視化、伴走・個別フォロー（月次記録） 1〜2月：希望社へのミニピッチ会（実施報告） 2〜3月：成果検証・事例の可視化（事例集） 3月：成果報告・運営の型をKIPへ引き渡し（運営マニュアル） 【実証後】Phase2 標準化：プログラムのパッケージ化、KIPの各ネットワークで拡大、西三河で参加企業を増やす Phase3 拡張：東海の他地域へ横展開、自治体・商工会議所・金融機関と連携 | ・事業化判断までに、いつ事業検証を行う等、具体的な計画を記載
4 | 事業化の判断基準 | 以下のKPIの達成状況で、事業化（Phase2へ移行）を判断する。※数値目標はKIPと協議のうえ設定【要協議】 KPI1：社内に「二人目」を得たアトツギの数／期間中に実際に一歩を実行した社数 KPI2：コミュニティの継続参加率／登壇できる地域内アトツギの発掘数 KPI3：CoreUniq導入企業数と継続率（Phase1で複数社→Phase2で西三河へ拡大） | ・実証結果を踏まえた、事業化の判断や事業転換の判断基準を記載
3 | 実証の計画
1 | 実証の内容 | 【目的】アトツギ＋社内の「二人目」の2名1組参加と継続支援により、社内で変革の一歩が実行されるかを検証する 【方法】アトツギ特化コミュニティでのセミナー・ワーク、CoreUniqによる可視化、伴走・個別フォロー、ミニピッチ会 【期間】2026年11月（第1回セミナー）〜2027年3月 【場所】西三河オープンイノベーションコミュニティ、IKOMAI・KIPMEET等の既存の場 ※詳細は実証概要シートに記載 | ・事業の目的（検証課題）、検証方法、期間、場所等を記載 ※詳細は実証概要シートに記載
2 | 実施体制 | 【KIP】刈谷市（後継者とのつながり・情報発信）、刈谷商工会議所（若手経営者養成スクール・青年部）、碧海信用金庫（事業承継の相談ネットワーク）：対象者の紹介、実証フィールドの提供、先輩アトツギの紹介 【Givin' Back株式会社】代表取締役CEO 木下直美、取締役 田中悠介（リード／アトツギ当事者・STATION Ai生成AIギルド ギルドオーナー）：コンテンツ設計と講師、コミュニティ運営の設計、研修プログラム、CoreUniqによる継続支援、ミニピッチ会 | ・実証事業の実施体制を記載

## 実証概要（FMT）
実証計画（概要FMT）
共創実現にむけて、本アイデア/ソリューションの“何の有用性を検証する”ために実証実験を行うのか？ 例） ユーザー視点…そのサービスを、顧客が対価を支払ってまで必要とするのか？ ビジネス視点…そのビジネスモデルが成り立つための仕組みが構築できるか？ テクノロジー視点…その技術で、実際に○○を予測することは可能なのか？
項目 | 内容 | 記入例
事業化判断 (26年7月末)までの マイルストーン | ・2027年3月末までに、実証で「2名1組での参加により社内で一歩が実行されるか」「CoreUniqと伴走で熱が継続するか」を検証し、Phase2（プログラムのパッケージ化、KIPのネットワークで西三河へ拡大）へ進む | ・●年●月末までに、実証実験で○○を検証し、○○に向けたネクストステップヘ進む
検証目的（仮説） | ・アトツギが社内の「二人目」と2名1組で参加するニーズがあるかを評価する ・2名1組の参加＋継続支援で、社内変革の一歩が実行されるかの検証 ・研修（フロー）＋CoreUniq（ストック）の2階建て収益モデルが成り立つかの検証 | ・○○に対しての、顧客のニーズがあるかどうか評価する ・○○の企画が相互送客に繋がる企画になりうるかの検証
検証内容（学び） | ・「二人目」を巻き込めるか（誘う相手の選定・巻き込みのハードル） ・社内で実際に一歩が実行されたか ・熱が持続するか（継続参加、CoreUniqでの状態の推移） ・参加費・研修費・月額利用料への支払意向 ・登壇できる地域内アトツギ・挑戦事例が生まれるか | ・業務改善効果 ・必要とするユーザーがいるか（アクティブなユーザー数） ・予測精度は正確か？
検証項目 | ・KPI1：社内に「二人目」を得たアトツギの数／期間中に一歩を実行した社数 ・KPI2：コミュニティの継続参加率／登壇できる地域内アトツギの発掘数 ・KPI3：CoreUniq導入企業数と継続率 ※数値目標はKIPと協議のうえ設定【要協議】 | ・1人あたり○○時間削減／月 ・ユーザーの支持率が●％以上 ・○○の認識率90％以上
必要データ/条件 | ・参加企業数・2名1組の成立数 ・各回の出席状況・継続参加率 ・CoreUniqの状態データ・利用継続率 ・実行した一歩の記録（伴走の月次記録） ・参加者アンケート／インタビュー（支払意向を含む） | ・手続きに要する時間数 ・サービスを支持するユーザー数
対象者/人数 | ・刈谷・西三河エリアのアトツギ（後継者・後継予定者） ・アトツギ企業の「二人目」となる社内キーパーソン（右腕） | ・○○地域に住む、20代後半～30代前半の男性 ・〇〇をまだ使ったことがない
対象人数 | 【要確認】〇社（2名1組×〇組＝〇名） | 100人
募集・集客方法 | ・KIPからの声かけ（刈谷商工会議所の会員企業、碧海信用金庫の事業承継相談先 等） ・刈谷市の後継者とのつながり・情報発信、若手経営者養成スクール・青年部を通じた案内 | 〇〇会員○○万人に○○で案内
実証期間 | 2026年11月（第1回セミナー）〜2027年3月 ※10月〜11月は設計・募集の準備期間 | 202●年●月●日～●日の20日間
実証内容 | アトツギ特化コミュニティで、アトツギと右腕が2名1組でセミナー・ワーク（悩みの言語化、誰を誘うか、社内で通すための巻き込み方の練習）に参加し、CoreUniqで推進メンバーの熱を可視化しながら伴走して、社内変革の一歩を支援する | 〇〇を使って〇〇な人たちの△△ニーズを調査する
実証方法 | ・セミナー／ワークショップ（第1回：11月、第2回以降：12〜2月） ・CoreUniqの導入による状態の可視化・自動フォロー（12〜3月） ・伴走・個別フォロー（12〜3月） ・希望社へのミニピッチ会（1〜2月） ・成果検証・事例の可視化（2〜3月） | 開発アプリを利用してユーザー情報を取得
実施場所 | 西三河オープンイノベーションコミュニティ、IKOMAI・KIPMEET等の既存の場を活用 | ○○期間は、○○の場所を利用
（もしあれば）回避すべきリスク等 | ・KIPが既に実施している「新規事業×AI」の伴走プログラムと領域が重ならないよう、アトツギ特有の悩みと社内の巻き込みに特化していることを丁寧に案内する ・社内のベテラン層との温度差が開かないよう、「二人目」の巻き込み方を練習してから社内展開する | ○○が導入された結果、市の協力事業者が、自らの業務が圧縮される恐れがあると誤認する可能性があるため、丁寧なコミュニケーションを心がける
実証実験に向けた役割と準備内容 | 10月： ・KIP＆Givin' Back コミュニティ設計（対象・テーマ・開催頻度の決定） ・KIP 対象者への声かけ・先輩アトツギの紹介 11月： ・Givin' Back 第1回セミナー（悩みの言語化）の設計・講師 ・KIP＆Givin' Back 参加者・登壇者の確定 12〜2月： ・Givin' Back 第2回以降のセミナー（2名1組ワーク）、CoreUniq導入、伴走・個別フォロー ・Givin' Back 希望社へのミニピッチ会（1〜2月） 2〜3月： ・KIP＆Givin' Back 成果検証・事例の可視化（事例集） 3月： ・Givin' Back→KIP 成果報告・運営の型の引き渡し（運営マニュアル） | 12月： ・A社＆B社 詳細のコンテンツ設計／協力事業者への声がけ ・B社 PoC用のテスト環境の構築 1月： ・A社＆B社 協力事業者とのコンテンツ創り ・A社 会員へのアプローチ（集客） ・B社 詳細の機能開発 2月： ・A社＆B社 PoC実施 3月： ・A社＆B社 検証結果を踏まえた次回アプローチ先の洗い出し
検証後のネクストステップ | ・検証できれば、Phase2（標準化）としてプログラムをパッケージ化し、KIPの各ネットワークで西三河の参加企業を増やす ・Phase3（拡張）として東海の他地域へ横展開し、自治体・商工会議所・金融機関と連携する | ・ユーザーニーズが検証できれば、より本格的な社会実装に向けて実際に○○を行う○○へ提案して、参画事業者を集めるステップへ

## TODOスケジュール
TODO | 担当 | 10月 | [16 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
コミュニティ設計（KIPと協議）／成果物：設計書 | Givin' Back・KIP | bar: 10月 15 木 to 10月 31 土
【MTG】キックオフ（10/19週） | 全体 | bar: 10月 19 月 to 10月 23 金
対象者の募集・登壇者確保／成果物：参加者リスト | KIP・Givin' Back | bar: 10月 15 木 to 11月 30 月
第1回セミナー（悩みの言語化） | Givin' Back | bar: 11月 1 日 to 11月 30 月
【締切】共創プラン概要・実証概要シート提出 | Givin' Back | bar: 11月 20 金
【発表】プロジェクト計画発表 | Givin' Back | bar: 11月 27 金
第2回以降（2名1組でのワーク） | Givin' Back | bar: 12月 1 火 to 2月 28 日
CoreUniq導入・熱の可視化／成果物：運用開始 | Givin' Back | bar: 12月 1 火 to 3月 31 水
ミニピッチ会（希望社）／成果物：実施報告 | Givin' Back（生成AIギルド） | bar: 1月 1 金 to 2月 28 日
伴走・個別フォロー／成果物：月次記録 | Givin' Back | bar: 12月 1 火 to 3月 31 水
成果検証・事例の可視化／成果物：事例集 | Givin' Back・KIP | bar: 2月 1 月 to 3月 31 水
成果報告・運営の型の引き渡し／成果物：運営マニュアル | Givin' Back→KIP | bar: 3月 1 月 to 3月 31 水
凡例：紺＝実施／緑＝成果検証・報告／赤＝MTG・締切（◆）※出典：Givin' Back提案資料p.14「実証スケジュール案」。月単位の案のため、期間は各月の1日〜末日で仮置き